## 项目-自评评价
附件1-1：
项目绩效自评指标评分表
填报单位名称：茂名市生态环境局 | [12 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 茂名市“三线一单”动态更新及生态环境分区精细化管理项目 | 评价年度 | 2025 |  |  |  |  | 评价金额 | 90
| 联系人 |  | 张晓娴 | 联系电话 | 0668-2901317 |  |  |  |  | 联系邮箱
| 实施文件依据 |  | 1.《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）； 2.《中共中央办公厅 国务院办公厅关于<加强生态环境分区管控>的意见》（2024年第9号）； 3.《生态环境部关于印发<生态环境分区管控管理暂行规定>的通知》（环环评〔2024〕41号）； 4.《关于印发〈茂名市“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》（茂府规〔2021〕6号）； 5.《茂名市国土空间总体规划（2021-2035年）》。 | [6 empty] | 项目级次 | 二级
资金 情况 | 资金安排 情况 | 预算计划安排 | 90
|  | 实际分配下达 | 市（区）本级 | 0 | 转移支付至下级
| 资金使用 情况 | 实际支出金额 | 市（区）本级 | 0 | 转移支付至下级
| 绩效目标 情况 | 预期总体目标 | 目标1：开展茂名市“三线一单”动态更新。衔接茂名市“十五五”各领域考核指标以及经济社会和生态环境等基础数据，现状情况等，对原发布成果中涉及的优先保护区、重点管控区和一般管控区结合“十五五”发展需求进行动态评估与调整，编制《茂名市“三线一单”生态环境分区更新调整技术报告（2025年）》和《茂名市“三线一单”生态环境分区管控方案》。 目标2：建立重点区域及行业预警（负面）清单。在茂名市生态环境分区管控成果的基础上，进一步通过开展重点管控单元区域评估，根据区块的产业发展现状规划，建立细化《茂名市重点区域及行业预警（负面）清单》，推进生态环境分区管控精细化管理，进一步优化环评管理和服务机制，提高环评审批效能。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 是
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 指标完成情况 | 完成比例 (%) | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。）
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金支出率 | 10 |  |  | 已完成 | 100 | 10 |  | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
|  | 事项管理 | 10 | 监管有效性 | 10 |  |  | 已完成 | 100 | 10 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。
成本 | 10 | 经济成本指标 | 各项指标权重=10/指标总数 | 项目成本控制在预算内（**万元） | 各项指标权重=10/指标总数 | 不超过项目预算 | 不超过项目预算 | 已完成 | 100 | 10 |  | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 项目绩效目标申报表。
社会成本指标
生态环境成本指标
产出 | 35 | 数量指标 | 各项指标权重=35/指标总数 | 技术服务数量（**项） | 各项指标权重=35/指标总数 | 《茂名市“三线一单”生态环境分区更新调整技术报告（2025年）》1份、《茂名市“三线一单”生态环境分区更新调整图集（2025年）》1份、茂名市“三线一单”生态环境分区更新调整矢量数据1份、《茂名市“三线一单”生态环境分区管控方案》1份、《茂名市重点区域及行业预警（负面）清单》1份 | 《茂名市“三线一单”生态环境分区更新调整技术报告（2025年）》1份、《茂名市“三线一单”生态环境分区更新调整图集（2025年）》1份、茂名市“三线一单”生态环境分区更新调整矢量数据1份、《茂名市“三线一单”生态环境分区管控方案》1份、《茂名市重点区域及行业预警（负面）清单》1份 | 已完成 | 100 | 12
|  | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） |  | 100% | 100% | 已完成 | 100 | 11
|  | 时效指标 |  | 任务完成时间（**年**月**日） |  | 不超过12月底 | 不超过12月底 | 已完成 | 100 | 12
效益 | 35 | 经济效益指标 | 各项指标权重=35/指标总数 |  | 各项指标权重=35/指标总数
|  | 社会效益指标 |  | 改善生态环境质量 |  | 提升 | 提升 | 已完成 | 100 | 12
|  | 生态效益指标 |  | 推动生态环境质量改善 |  | 提升 | 提升 | 已完成 | 100 | 11
可持续影响指标
|  | 满意度指标 |  | 项目对象满意度（≥**%） |  | ≥85% | ≥85% | 已完成 | 100 | 12
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 1. 2. …… | [8 empty] | 改进措施： 1. 2. ……