## 项目-自评评价
附件1-1：
项目绩效自评指标评分表
填报单位名称：茂名市生态环境局 | [12 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 2025年茂名市生态环境监测项目 | 评价年度 | 2025 |  |  |  |  | 评价金额 | 140
| 联系人 |  | 张晓娴 | 联系电话 | 0668-2901317 |  |  |  |  | 联系邮箱
| 实施文件依据 |  | （1）《广东省生态环境领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（粤府办〔2021〕60号） （2）《广东省生态环境监测“十四五”规划》（粤环办〔2022〕2号） （3）《2024年广东省生态环境监测方案》（粤环办〔2024〕25号） | [6 empty] | 项目级次 | 二级
资金 情况 | 资金安排 情况 | 预算计划安排 | 140
|  | 实际分配下达 | 市（区）本级 | 105 | 转移支付至下级
| 资金使用 情况 | 实际支出金额 | 市（区）本级 | 101.84 | 转移支付至下级
| 绩效目标 情况 | 预期总体目标 | 根据2025年省、市生态环境监测方案的要求，高质量地完成以下工作：（1）55座农村生活污水处理设施出水水质抽测（100吨以上的设施必测，一年2次）；（2）对全市8家排污单位自行监测工作开展专项检查；（3）完成10家规模化养殖场的执法监测（一年2次）；（4）2家地下水污染防治重点排污单位周边监测；（5）全市自然保护地、生态保护红线人类活动变化遥感监测核查，为我市生态文明建设和生态环境保护工作提供有力支撑。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 是
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 指标完成情况 | 完成比例 (%) | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。）
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金支出率 | 10 |  |  | 已完成 | 100 | 9.7 |  | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 数字财政系统已支付数据截图
|  | 事项管理 | 10 | 监管有效性 | 10 |  |  | 已完成 | 100 | 10 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。
成本 | 10 | 经济成本指标 | 各项指标权重=10/指标总数 | 经费支出率 | 各项指标权重=10/指标总数 | 100% | 100% | 已完成 | 100 | 10 |  | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 项目绩效目标申报表。
社会成本指标
生态环境成本指标
产出 | 35 | 数量指标 | 各项指标权重=35/指标总数 | 监测场点（**个） | 各项指标权重=35/指标总数 | （1）55座农村生活污水处理设施出水水质抽测（100吨及100吨以上的设施必测，一年2次，包括高新区、滨海新区100吨以上的设施）；（2）对辖区内8家排污单位自行监测工作开展专项检查；（3）完成10家规模化养殖场的执法监测（一年2次）；（4）2025年名湖水站生物毒性在线监测系统运维；（5）3家国控空气站点、1家水站自动监测基础条件保障；（6）全市自然保护地、生态保护红线人类活动变化遥感监测核查，为我市生态文明建设和生态环境保护工作提供有力支撑。 | （1）55座农村生活污水处理设施出水水质抽测（100吨及100吨以上的设施必测，一年2次，包括高新区、滨海新区100吨以上的设施）；（2）对辖区内8家排污单位自行监测工作开展专项检查；（3）完成10家规模化养殖场的执法监测（一年2次）；（4）2025年名湖水站生物毒性在线监测系统运维；（5）3家国控空气站点、1家水站自动监测基础条件保障；（6）全市自然保护地、生态保护红线人类活动变化遥感监测核查，为我市生态文明建设和生态环境保护工作提供有力支撑。 | 已完成 | 100 | 12
|  | 质量指标 |  | 监测数据准确性 |  | 100% | 100% | 已完成 | 100 | 12
|  | 时效指标 |  | 完成时间 |  | 不晚于2025年12月31日 | 不晚于2025年12月31日 | 已完成 | 100 | 11
效益 | 35 | 经济效益指标 | 各项指标权重=35/指标总数 | 提升财政资金使用效益 | 各项指标权重=35/指标总数 | 效益明显 | 效益明显 | 已完成 | 100 | 7
|  | 社会效益指标 |  | 生态环境监测能力的提高 |  | 持续提升 | 持续提升 | 已完成 | 100 | 7
|  | 生态效益指标 |  | 改善生态环境质量 |  | 总体提升 | 总体提升 | 已完成 | 100 | 7
|  | 可持续影响指标 |  | 生态环境 |  | 不断改善 | 不断改善 | 已完成 | 100 | 7
|  | 满意度指标 |  | 公众满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 已完成 | 100 | 7
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 99.7
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 1. 2. …… | [8 empty] | 改进措施： 1. 2. ……