## 项目-自评评价
项目绩效自评指标评分表
填报单位名称：茂名市环境技术中心 | [12 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 茂名市集中式饮用水水源环境状况评估和基础信息调查项目 | 评价年度 | 2025 |  |  |  |  | 评价金额 | 20
| 联系人 |  | 姚何清 | 联系电话 | 0668-2701903 |  |  |  |  | 联系邮箱
| 实施文件依据 |  | 关于每年组织开展集中式饮用水水源环境状况评估和基础信息调查工作的通知 | [6 empty] | 项目级次 | 二级
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排
|  | 实际分配下达 | 市（区）本级 | 20 | 转移支付至下级
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 市（区）本级 | 20 | 转移支付至下级
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 通过对茂名市工业河饮用水水源、名湖水库等77个水源地基础状况、管理状况、应急水源基础状况、饮用水源保护区整治状况、保护区违章项目基本信息等内容进行调查，及时对集中式饮用水源地的环境状况作出科学性、合理性评估，为生态环境管理部门对集中式饮用水水源管理提供技术支撑 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 是
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 指标完成情况 | 完成比例 (%) | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。）
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 |  |  | 100 | 100 | 10 | 未达标原因是因财政资金困难，没有下达足够的额度。 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
|  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出 | 40 | 数量指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 | 各项指标权重=40/指标总数 | 77个水源地调查评估和62个乡镇级及以下农村集中式水源 | 1份报告 | 全部达成预期指标并完成。 | 100 | 10 | 未达标原因是因财政资金困难，没有下达足够的额度。 | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家或部委的考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。
|  | 质量指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 |  | 评估报告的验收质量达到标准合格率 | 100 | 全部达成预期指标并具有一定效果。 | 100 | 10
|  | 时效指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 |  | 按时完成 | 按时完成 | 全部达成预期指标并具有一定效果。 | 100 | 10
|  | 成本指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 |  | 不超项目预算 | 不超项目预算 | 不超标准使用 | 100 | 10
效益 | 40 | 经济效益指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 | 各项指标权重=40/指标总数 | 已有效保障 | 已有效保障 | 成本控制在资金范围内 | 100 | 10
|  | 社会效益指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 |  | 95 | 95 | 提供决策技术支撑，全部完成。 | 100 | 10
|  | 生态效益指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 |  | 改善水源地水质 | 基本达成预期指标 | 基本达成预期指标并具有一定效果 | 100 | 10
|  | 可持续影响指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写
|  | 满意度指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 |  | 95 | 95 | 全部达成预期指标并具有一定效果 | 100 | 10
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 暂时没有 | [8 empty] | 改进措施：