## 项目-自评评价
附件1-1：
项目绩效自评指标评分表
填报单位名称：茂名市生态环境局 | [12 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 2025年农村生活污水治理攻坚战工作经费 | 评价年度 | 2025 |  |  |  |  | 评价金额 | 60
| 联系人 |  | 张晓娴 | 联系电话 | 0668-2901317 |  |  |  |  | 联系邮箱
| 实施文件依据 |  | 根据《茂名市人民政府关于印发〈茂名市农村生活污水治理攻坚行动方案（2021-2025年）〉的通知》（茂府函〔2022〕27号）、《茂名市农业农村污染治理攻坚战实施方案（2022-2025年）》、《关于贯彻“百县千镇万村高质量发展工程”高水平推动农村生活污水治理工作方案》的通知（茂府办函〔2023〕80号）等文件要求加强市级农村生活污水治理专家技术团队建设， 定期组织攻坚帮扶；健全农村环境整治成效评估机制，对污染治理设施运行情况进行抽查，并将农村黑臭水体整治情况纳入强化监督，按程序追究污染问题严重、治理工作推进不力地区的责任。 | [6 empty] | 项目级次 | 二级
资金 情况 | 资金安排 情况 | 预算计划安排 | 255
|  | 实际分配下达 | 市（区）本级 | 255 | 转移支付至下级
| 资金使用 情况 | 实际支出金额 | 市（区）本级 | 245.58 | 转移支付至下级
| 绩效目标 情况 | 预期总体目标 | 贯彻落实《茂名市人民政府关于印发〈茂名市农村生活污水治理攻坚行动方案（2021-2025年）〉的通知》（茂府函〔2022〕27号）,我局需在全市范围内牵头指导深入开展农村生活污水治理、农村黑臭水体整治、畜禽养殖污染防治、农村环境综合整治等工作。确保完成2025年度我市的农村生活污水治理任务。 目标1：开展全市农村生活污水治理100条自然村的抽查及治理成效评估 目标2：为全市农村生活污水治理及农村黑臭水体整治提供帮扶指导服务28次、业务培训8期 目标3：帮扶我市高质量完成2025年省市十件民生实事中农村生活污水治理100个自然村任务，指导各地做好分类改造工作，抽查100个自然村的整改效果 目标4：安排四名技术人员参与茂名市农村生活污水治理专班工作 目标5：每月完成茂名市农村生活污水治理相关工作进展情况的通报 目标6：每半年编制农村生活污水治理情势变化及态势分析专项报告 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 是
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 指标完成情况 | 完成比例 (%) | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。）
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金支出率 | 10 |  |  | 已完成 | 100 | 9.67 |  | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 数字财政系统已支付数据截图
|  | 事项管理 | 10 | 监管有效性 | 10 |  |  | 已完成 | 100 | 10 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。
成本 | 0 | 经济成本指标 | 各项指标权重=10/指标总数 |  | 各项指标权重=10/指标总数 | [6 empty] | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 项目绩效目标申报表。
社会成本指标
生态环境成本指标
产出 | 40 | 数量指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | 农村生活污水有效处理率（%） | 各项指标权重=40/指标总数 | 按方案执行 |  | 已完成 | 100 | 20
质量指标
|  | 时效指标 |  | 环境整治工作开展及时性 |  | 100% |  | 已完成 | 100 | 20
效益 | 40 | 经济效益指标 | 各项指标权重=40/指标总数 |  | 各项指标权重=40/指标总数
|  | 社会效益指标 |  | 社会公众环境保护意识 |  | 不断增强 | 不断增强 | 已完成 | 100 | 13
|  | 生态效益指标 |  | 改善生态环境质量 |  | 有效改善 | 有效改善 | 已完成 | 100 | 13
可持续影响指标
|  | 满意度指标 |  | 居民生态环境满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 已完成 | 100 | 14
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 99.67
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 1. 2. …… | [8 empty] | 改进措施： 1. 2. ……